## A DIC 2025
ITEM | DEPENDENCIA QUE REPORTA SOPORTES O ESTADO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA O VISITA | CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No.HALLAZGO O NUMERAL DEL INFORME DE LA AUDITORIA | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO (AAAA-MM-DD) | FECHA DE TERMINACIÓN (AAAA-MM-DD) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR (NÚMERO CON DOS DECIMALES) | ANALISIS SEGUIMIENTO OCI A 31 DE MARZO 2025 | EFICACIA ENTIDAD | FECHA CORTE SEGUMIENTO (AAAA-MM-DD)
1 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.2.1.1 | 3.2.1.1 Hallazgo administrativo por inexistencia de procedimiento para el manejo de efectivo al interior de la taquilla del JBBJCM e inconsistencias en el arqueo | Inexistencia de procedimiento para el manejo de efectivo al interior de la taquilla del JBBJCM | 1 | Elaborar y socializar un procedimiento que establezca el paso a paso de la operatividad al interior de la taquilla para el manejo de efectivo, en el cual se definan roles, responsabilidades y politicas de operación. | Procedimiento Actualizado y socializado | Numero de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General (Tesorería) | 2024-05-16 | 2024-10-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia procedimiento FCR.PR.26 Versión 1 del 31-10-2024 "Gestión de la Taquilla del JBJCM" , en el cual se evidencian actividades, roles y responsabilidades y políticas de operación. Registro de asistencia y diapositivas de la socialización realizada el 31-10-2024. | 100 | 2025-03-31
2 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.2.1.2 | 3.2.1.2 Hallazgo administrativo, por falencias en la estructuración y supervisión de los contratos relacionados con la taquilla | Inexistencia de procedimiento para el manejo de efectivo al interior de la taquilla del JBBJCM | 1 | Elaborar y socializar un procedimiento que establezca el paso a paso de la operatividad al interior de la taquilla para el manejo de efectivo, en el cual se definan roles, responsabilidades y politicas de operación. | Procedimiento elaborado y socializado | Numero de procedimientos elaborados y socializados | 1 | Secretaria General (Tesorería) | 2024-05-16 | 2024-10-31 | Procedimiento elaborado y socializado | 100 | Se evidencia procedimiento FCR.PR.26 Versión 1 del 31-10-2024 "Gestión de la Taquilla del JBJCM" , en el cual se evidencian actividades, roles y responsabilidades y políticas de operación. Registro de asistencia y diapositivas de la socialización realizada el 31-10-2024. | 100 | 2025-03-31
3 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.2.1.3 | 3.2.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las políticas operativas numeral 7 del procedimiento Recaudo y Control de efectivo y equivalentes al efectivo FCR.PR.10 V.12 y FCR.PR.24. | Debilidades en la políticas operativas reflejadas en el numeral 7 del procedimiento Recaudo y Control de efectivo y equivalentes al efectivo FCR.PR.10 V.12 y FCR.PR.24. | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento FCR.PR.24 frente a la politica de operacion 7 relacionada con la periodicidad del tiempo para consignar acorde a la disponibilidad de transporte | Procedimiento Actualizado y socializado | Numero de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General (Tesorería) | 2024-05-16 | 2024-10-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia procedimiento actualizados en versión 4 del 31-10-2024 "FCR.PR.24 Recaudo y control del efectivo y equivalentes al efectivo", ajustando las políticas de operación, en la política de operación 1 y 2 se evidencia la periodicidad a tener en cuenta. Registro de asistencia y diapositivas de la socialización realizada el 31-10-2024. | 100 | 2025-03-31
4 | OFICINA JURÍDICA | 2024 | 57 | 3.2.1.4 | 3.2.1.4 Hallazgo administrativo por aplicar una norma derogada en la resolución de constitución de la caja menor del JBBJC | Aplicacion de marco normativo derogado en resolucion de constitucion de caja menor. | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento JUR.PR.04 "Elaboración y revisión de legalidad de actos administrativos", incluyendo punto de control que establezca la actividad de validación de la vigencia de las normas incluidas en la parte considerativa del proyecto de acto administrativo a través del Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano-SUIN. | Procedimiento Actualizado y socializado | Numero de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Oficina Jurídica | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia actualización del procedimiento JUR.PR.04 "Elaboración y revisión de legalidad de actos administrativos" en versión 14 del 29-08-2024, con la inclusión de puntos de control en las actividades 2 y 5, indicando la verificación en la plataforma SUIN. Así mismo, como soporte de la socialización realizada se evidencia lo siguiente: Acta "Socialización procedimiento JUR.PR.04..." de fecha 30/08/2024 y registro de asistencia. | 100 | 2025-03-31
5 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.2.1.5 | 3.2.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento del procedimiento “Manejo de Caja Menor FCR.PR.11 Versión 15”, actividad No.19. | Debilidades en las políticas de operación del procedimiento “Manejo de Caja Menor FCR.PR.11 Versión 15” | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento "Manejo de Caja Menor" FCR.PR.11 incluyendo en las políticas de operación lineamientos en relación con la periodicidad de arqueos (aún cuando no exista disponiblidad de efectivo) y socializar esta actualización | Procedimiento Actualizado y socializado | Numero de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General (Tesorería) | 2024-05-16 | 2024-07-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia actualización del procedimiento PCR.PR.11 "Manejo de Caja Menor" en versión 16 del 30/07/2024, incluyendo políticas de operación relacionados con la periodicidad de arqueos. Así mismo, como soporte de la socialización realizada se evidencia lo siguiente: Grabación de Socialización del procedimiento de fecha 30/07/2024, copia de pantallazos, presentación y Lista asistencia (teams) con participación de 12 personas. | 100 | 2025-03-31
6 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.2.1.6 | 3.2.1.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por presentar inconsistencias en arqueos de caja menor de la entidad. | Inconsistencias en arqueos de caja menor de la entidad. | 1 | Actualizar y socializar el formato de arqueo de caja menor FCR.PR.11.F.07 de la entidad, que incluya dentro del archivo xls una hoja con las instrucciones de diligenciamiento del mismo. | Formato de arqueo de caja menor actualizado y socializado | Numero de formatos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General (Tesorería) | 2024-05-16 | 2024-07-31 | Formato de arqueo de caja menor actualizado y socializado | 100 | Se evidencia actualización del formato de arqueo de caja menor FCR.PR.11.F.07 en versión 3 del 30/07/2024, incluye una hoja dentro del archivo xls con instruciones "Diligenciamiento para el diligenciamiento del formato de Arqueo de Caja Menor ". Así mismo, como soporte de la socialización realizada se evidencia lo siguiente: Grabación de Socialización del procedimiento de fecha 30/07/2024, copia de pantallazos, presentación en diapositiva 4 se visualiza el pantallazo del formato actualizado con instructivo de diligenciamiento y Lista asistencia (teams) con participación de 12 personas. | 100 | 2025-03-31
7 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.2.1.7 | 3.2.1.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no llevar los libros de la caja menor. | Debilidades en el procedimiento manejo de caja menor | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento "Manejo de Caja Menor" FCR.PR.11 en relación con la inclusión del formato de libro diario caja menor | Procedimiento Actualizado y socializado | Numero de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General (Tesorería) | 2024-05-16 | 2024-07-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia actualización del procedimiento FCR.PR.11 "Manejo de Caja Menor" en versión 16 del 30/07/2024. En consulta realizada a documentación SIG se evidencia la inclusión del formato FCR.PR.11.F. 08 Libro Diario de Caja Mejor. Así mismo, como soporte de la socialización realizada se evidencia lo siguiente: Grabación de Socialización del procedimiento de fecha 30/07/2024, copia de pantallazos, presentación y Lista asistencia (teams) con participación de 12 personas. | 100 | 2025-03-31
8 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.2.1.8 | 3.2.1.8 Hallazgo administrativo por presentar partidas conciliatorias de bancos, pendientes de depuración | Debilidad en el proceso de depuración de partidas conciliatorias | 1 | Elaborar y socializar un procedimiento de "Conciliaciones Bancarias" en el cual se definan roles, responsabilidades y términos de las partidas conciliatorias | Procedimiento elaborado y socializado | Numero de procedimientos elaborados y socializados | 1 | Secretaria General (Tesorería-Contabilidad) | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia elaboración de procedimiento FCR.PR.25 "Conciliaciones Bancarias y Depuración de Partidas Conciliatorias" en versión 1 del 29-08-2024 en el cual se definen roles y responsabilidades. Así mismo, como soporte de la socialización realizada se evidencia lo siguiente: Grabación de Socialización del procedimiento de fecha 30/08/2024, diapositivas de presentación y Lista asistencia (teams) con participación de 9 personas. | 100 | 2025-03-31
9 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.2.1.9 | 3.2.1.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no presentar actividad en la cuenta bancaria de ahorros No. 474300088033 de Davivienda en el transcurso de once (11) meses durante la vigencia 2023. | Inexistencia de procedimiento con lineamiento respecto al manejo de cuenta bancarias inactivas | 1 | Elaborar y socializar un procedimiento de conciliaciones Bancarias en el cual se definan lineamientos y puntos de control respecto al manejo de cuentas bancarias inactivas que se puedan presentar | Procedimiento Actualizado y socializado | Numero de procedimientos elaborados y socializados | 1 | Secretaria General (Tesorería-Contabilidad) | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia elaboración de procedimiento FCR.PR.25 "Conciliaciones Bancarias y Depuración de Partidas Conciliatorias" en versión 1 del 29-08-2024 en el cual se registran puntos de control respecto al manejo de cuentas inactivas que se puedan presentar. Así mismo, como soporte de la socialización realizada se evidencia lo siguiente: Grabación de Socialización del procedimiento de fecha 30/08/2024, diapositivas de presentación y Lista asistencia (teams) con participación de 9 personas.. | 100 | 2025-03-31
10 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.2.1.12 | 3.2.1.12 Hallazgo administrativo de seguimiento a la liquidación del convenio IDRD - JBB - 009-2018 / IDRD-3882-2018. | El convenio JBB-C-009-2018 perdió competencia para liquidación bilateral, a pesar de que el Jardín Botánico de Bogotá ha realizado la gestión para su liquidación | 1 | Incluir en la agenda de citación al Comité Directivo de la Entidad minimo 1 vez cada 2 meses, el punto de seguimiento y alertas frente al estado de los convenios a cargo del Jardín Botánico | Acta de Seguimiento bimestral | numero de seguimientos generados / numero de seguimientos programados | 3 | Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-12-15 | Acta de Seguimiento bimestral | 100 | Se evidencia la inclusión en la agenda de los siguientes Comités Directivos el punto de convenios: Acta 23 del 11 de julio 2024 (punto 4). Acta 28 del 30 de octubre de 2024 (punto 4) Acta 29 del 6 de noviembre de 2024 (punto 4) Acta 31 del 21 de noviembre de 2024 (punto 2) Comunicación 2024JBB110047144 del 27 de diciembre de 2024 con asunto “seguimiento a contratos pendientes por liquidar”, con anexo respectivo. | 100 | 2025-03-31
11 | SUB. TECNICA | 2024 | 57 | 3.2.1.12 | 3.2.1.12 Hallazgo administrativo de seguimiento a la liquidación del convenio IDRD - JBB - 009-2018 / IDRD-3882-2018. | El convenio JBB-C-009-2018 perdió competencia para liquidación bilateral, a pesar de que el Jardín Botánico de Bogotá ha realizado la gestión para su liquidación | 2 | Remitir a la Oficina Jurídica el Acta de Cierre Financiero para inclusión en el expediente del convenio IDRD -JBB-009-2018 | Comunicación remisoria de Acta de cierre financiero | 1 comunicación remisoria a Oficina Jurídica con Acta de Cierre Financiero | 1 | Subdirección Técnica Operativa | 2024-05-16 | 2024-05-30 | Comunicación remisoria de Acta de cierre financiero | 100 | Se evidencian: Comunicación interna 2024JBB400016594 del 17-05-2024 emitida por Subdirección Técnica y dirigida a la Oficina Jurídica, con asunto "Acta de finalización y cierre financiero convenio JBB-C-009-2018". Acta de finalización y cierre financiero suscrita por Director (E ) y con visto bueno de Jefe de Oficina de Arborización. Así mismo, se evidencian pantallazos del cargue de actas en el SECOP. | 100 | 2025-03-31
12 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.3.2.1 | 3.3.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el procedimiento de “Modificación presupuestal entre rubros y proyectos de inversión” | Debilidades en los lineamientos establecidos en el procedimiento FCR.PR.06 “Modificación presupuestal entre rubros y proyectos de inversión” provocando probabilidades de error en la ejecucion de las actividades. | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento FCR.PR.06 de “Modificación presupuestal entre rubros y proyectos de inversión” de acuerdo a la normatividad vigente | Procedimiento Actualizado y socializado | Numero de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General (Presupuesto) | 2024-05-16 | 2024-10-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia procedimiento actualizado FCR.PR.06 Modificaciones presupuestales-traslados en versión 11 del 31-10-2024 y video de socialización del procedimiento. | 100 | 2025-03-31
13 | OFICINA JURÍDICA | 2024 | 57 | 3.3.2.2 | 3.3.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de lineamientos para la actualización de acuerdos y actos administrativos validados por la Junta Directiva del JBBJCM. | Ausencia de lineamientos y especificaciones frente a situaciones atípicas que modifican de fondo los actos administrativos para el manejo del presupuesto de la entidad | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento JUR.PR.04 "Elaboración y revisión de legalidad de actos administrativos", en donde se establezcan lineamientos para la actualización de acuerdos y actos administrativos validados por la Junta Directiva del JBBJCM. | Procedimiento Actualizado y socializado | Numero de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Oficina Jurídica | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia actualización del procedimiento JUR.PR.04 "Elaboración y revisión de legalidad de actos administrativos" en versión 14 del 29-08-2024, con la inclusión de puntos de control en las actividades 2 y 5, indicando la verificación en la plataforma SUIN, así mismo en la actividad 5 se hace referencia a Junta Directiva. Así mismo, como soporte de la socialización realizada se evidencia lo siguiente: Acta "Socialización procedimiento JUR.PR.04..." de fecha 30/08/2024 y registro de asistencia. | 100 | 2025-03-31
14 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.3.2.3 | 3.3.2.3.Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por trasgredir el principio de planificación en modificaciones presupuestales. | Debilidad en la aplicación de lo definido en el manual operativo presupuestal del Distrito Capital (Resolución SDH N° 191 del 22 de Septiembre de 2017) | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento FCR.PR.06 "Modificación Presupuestal entre Rubros y Proyectos de Inversión", que conlleve a la inclusión de lineamientos relacionados con la Resolución SDH 191 de 2017 asociados a las modificaciones presupuestales | Procedimiento Actualizado y socializado | Numero de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General (Presupuesto) | 2024-05-16 | 2024-10-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia procedimiento actualizado FCR.PR.06 Modificaciones presupuestales-traslados en versión 11 del 31-10-2024, dentro de las politicas y actividades se hace referencia a la Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 y video de socialización del procedimiento. | 100 | 2025-03-31
15 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.3.2.4 | 3.3.2.4 Hallazgo Administrativo por inconsistencias en el análisis de los resultados de la implementación del Plan de Austeridad del Gasto. | 1. Deficiencia en la entrega y acceso a las facturas de agua y energía, lo cual retrasa los procesos de consolidación, registro y análisis de datos para los informes de austeridad del gasto. 2. Dificultad en el procesamiento de los datos de consumos debido a los periodos de facturación, lo que conlleva a tener diferencias en los análisis comparativos e indicadores de aumento y/o reducción. | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento, FIS.PR.16 "Gestión de Pagos de Servicios Públicos", documentando lineamientos y puntos de control de las actividades que se requieren para el seguimiento y reporte del Plan de Austeridad del Gasto de la entidad. | Procedimiento Actualizado y socializado | Número de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia actualización del procedimiento FIS.PR.16 "Gestión de Pagos de Servicios Públicos" versión 2 del 28/08/2024, se registra política de operación que conlleva a la entrega de información para la elaboración del informe de Austeridad del Gasto. Se fortalece controles en el marco de los roles y responsabilidades registrados en la actualización del procedimiento. Se incluye prunto de control en actividad 6. Así mismo, como soporte de la socialización realizada se evidencia lo siguiente: grabación presentación "Socialización Procedimiento Gestión de pagos de servicios públicos-20240829_142730" y relación de asistentes. | 100 | 2025-03-31
16 | OFICINA JURÍDICA | 2024 | 57 | 3.3.2.5 | 3.3.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en los registros de los valores de documentos de garantía de recursos comprometidos, en la plataforma SECOP II, vulnerando el principio de transparencia. | Asincronia entre el ambiente de consulta pública y el ambiente de la entidad en la plataforma SECOP II que no permitió en su momento reflejar la relación de los registros presupuestales en el item de la minuta electrónica número 6 denominada "Información Presupuestal" | 1 | Elaborar un documento que contenga capturas de pantalla de la verificación realizada en el ambiente de consulta pública de SECOP II de que la información relacionada con los contratos objeto del hallazgo esten reportados en Colombia Compra Eficiente mediante ticket 1131727 | Documento de verificación de consulta realizada en SECOP II | Un documento de verificación de consulta realizada en SECOP II | 1 | Oficina Jurídica | 2024-05-16 | 2024-07-31 | Documento de verificación de consulta realizada en SECOP II | 100 | Se evidencia documento con capturas de pantalla de la verificación realizada en el ambiente de consulta pública de SECOP II en donde se visualiza que la información relacionada con los contratos objeto del hallazgo CTO-451-2023 / 1089-2023 / 1106-2023/ 527-2023 se encuentra reportada en Colombia Compra Eficiente, situación que se reporto mediante ticket 1131727 . | 100 | 2025-03-31
17 | SUB. EDUCATIVA | 2024 | 57 | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 Hallazgo administrativo por debilidades en la ejecución física de la meta 3 del proyecto de inversión 7666 para la vigencia 2023. | No conocer con exactitud la cantidad de ciudadanos que visitará los eventos masivos genera incertidumbre, aunque en la proyección se tuvo en cuenta variables internas y externas como el desgaste o novedad de la propuesta cultural, la situación de confianza y crecimiento de la ciudad, la inflación, la variación de precios y los resultados en el año 2022, no se logró el cumplimiento. | 1 | Dar cumplimiento a la meta física No 3 programada a corte 31 de mayo del año en curso reflejando el registro en el reporte a remitir por parte de la Subdirección Educativa a la Oficina de Planeación para el respectivo cargue en SEGPLAN. | Reporte cumplimiento meta física No.3 | Un reporte de cumplimiento meta No.3 remitido a la Oficina de Planeación del JBB | 1 | Subdirección Educativa y Cultural | 2024-05-16 | 2024-06-30 | Reporte cumplimiento meta física No.3 | 100 | Se evidencia comunicación 2024JBB500019184 del 07-06-2024 mediante la cual se remite a la Oficina de Planeación el seguimiento al proyecto de inversión, así mismo en reporte SEGPLAN de 25-06-2024 se visualiza registrado el cumplimiento de la meta 3 proyecto 7666 en 100%. | 100 | 2025-03-31
18 | SUB. TECNICA | 2024 | 57 | 3.4.1.2 | 3.4.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por vulnerar el principio de transparencia y debilidades en la supervisión de los contratos JBB-CTO-523-2023, 534-2023, 609-2023, 583-2023, 702-2023, 727-2023, que hacen parte del proyecto de inversión 7677, meta 5. | Error involuntario en el diligenciamiento de la actividad numero 2 de las actividades desarrolladas en el marco de los contratos JBB-CTO-523-2023, 534-2023, 609-2023, 583-2023, 702-2023, 727-2023 | 1 | Realizar capacitación a los contratistas de apoyo a la supervisión y/o a administrativos que tienen actividades relacionadas con cargue en Central de Cuentas de la Sub.Técnica, para dar lineamientos frente al desarrollo de los productos entregables así como el diligenciamiento de los informes de pago en el portal Central de cuentas, resaltando el cumplimiento del manual de supervisión de la entidad, con el fin de armonizar los soportes de los informes de pago y cargue en SECOP de STO. | Capacitación realizada | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas | 1 | Subdirección Técnica Operativa | 2024-05-16 | 2024-09-30 | Capacitación realizada | 100 | Se evidencia listado de asistencia presencial y pantallazo de asistencia virtual a capacitación del día 27-06-2024. Copia de presentación en Power point "Manejo Central de Cuentas", registro fotográfico. Si bien se considera cumplida la acción y la meta planteada. Se recomienda continuar promoviendo actividades de autocontrol en el desarrollo del ejercicio de Supervisión de Contratos. | 100 | 2025-03-31
19 | PLANEACIÓN | 2024 | 57 | 3.4.1.5.1 | 3.4.1.5.1 Hallazgo administrativo por inconsistencias en la información suministrada por el JBBJCM, frente al Formulario electrónico “CB1111-4 Información Contractual Proyectos PACA”. | Debilidades en los controles para asegurar que la información y datos a reportar en el PACA sean los correctos y actualizados. | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento DYP.PR.09 "Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA", documentando puntos de control que garantice la revisión y validación de la información y datos del PACA de la entidad previo a los reportes realizados ante los entes de control. | Procedimiento Actualizado y socializado | Número de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-16 | 2024-06-30 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidenció procedimiento DYP.PR.09 "Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA", versión 6 de fecha 20/06/2024-Se registra documentando punto de control y política de operación que citan la revisión, verificación y validación de información. Se evidencia acta del 22/06/2024 "socialización actualización procedimiento..." y correo del 04/07/2024 informando la publicación del procedimiento. | 100 | 2025-03-31
20 | OFICINA JURÍDICA SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.4.2.1 | 3.4.2.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, en cuantía de $10.630.645 m/cte, por irregularidades presentadas en desarrollo del contrato de obra 527 de 2023. | Debilidades en el manual de supervisión e interventoria respecto a la necesidad de lineamientos enfocados al equipo profesional requerido para la supervisión de la interventoria del contrato de obra pública-infraestructura. | 1 | Actualizar y socializar el Manual de Supervisión e Interventoria código GCT.PR.01.M.02 para que se establezca en el numeral 24 relacionado con contrato de obra pública - infraestructura y dentro de las funciones que particularmente realiza la entidad a través de la supervisión a la interventoria, un lineamiento enfocado al equipo profesional requerido para la supervisión de la interventoria del contrato de obra pública - infraestructura. | Manual de Supervisión Actualizado y socializado | Manual de Supervisión Actualizado y socializado | 1 | Oficina Jurídica Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-09-30 | Manual de Supervisión Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia Manual de Interventoria y Supervisión código GCT.PR.01.M.02 versión 3 del 26-09-2024, en el numeral 24 relacionado con contrato de obra pública, se indica que "la designación de la supervisión y/o del apoyo a la supervisión, tendrá en cuenta los perfiles del equipo de trabajo de la interventoria..." De igual forma, se encuentra la Resolución 285 del 30 de septiembre de 2024 "Por medio de la cual se adopta la versión No. 3 del Manual de Interventoría.." Así mismo, se evidencia grabación de socialización de fecha 30-09-2024, copia de la presentación realizada y lista de asistencia (teams) con 44 participantes.. | 100 | 2025-03-31
21 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.4.2.2 | 3.4.2.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, en cuantía de $11.600.594 m/cte, por irregularidades presentadas en desarrollo del contrato de obra 527 de 2023. | Debilidades en la interpretación normativa frente al cumplimiento de la obligación del capítulo 16 "Costos Plan de Bioseguridad" que conlleve a determinar el lineamiento para el proceso de pago. | 1 | Realizar reunión entre supervisor de interventoría, interventoría y contratista, que conlleve a resolver el pago del ítem relacionado con elementos de bioseguridad en la etapa de liquidación. | Acta de Reunión | Acta de Reunión | 1 | Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-07-30 | Acta de Reunión | 100 | Se evidencia acta del 07/05/2024 y acta del 29-07-2024 tema de reunión "Hallazgos de la Contraloría del CTO 527-2023", en el desarrollo de la reunión se indica: "Concluyendo que del valor de la liquidación será descontada la suma 11.600.594" entre otros aspectos. Se evidencia acta de liquidación de contrato por mutuo acuerdo de fecha 17-10-2024 en la cual, en el punto 2 se indica: "se acordó entre el contratista, la interventoría y la entidad, descontar del balance final de la liquidación la suma de $11,600,594 m/cte, correspondiente al rubro "16, Costos Plan de Bioseguridad". | 100 | 2025-03-31
22 | OFICINA JURÍDICA SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.4.2.3 | 3.4.2.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por deficiencias en el seguimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de obra 527 de 2023. | Debilidades en el manual de supervisión e interventoria respecto a la necesidad de lineamientos enfocados al equipo profesional requerido para la supervisión de la interventoria del contrato de obra pública-infraestructura. | 1 | Actualizar y socializar el Manual de Supervisión e Interventoria código GCT.PR.01.M.02 para que se establezca en el numeral 24 relacionado con contrato de obra pública - infraestructura y dentro de las funciones que particularmente realiza la entidad a través de la supervisión a la interventoria, un lineamiento enfocado al equipo profesional requerido para la supervisión de la interventoria del contrato de obra pública - infraestructura. | Manual de Supervisión Actualizado y socializado | Manual de Supervisión Actualizado y socializado | 1 | Oficina Jurídica Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-09-30 | Manual de Supervisión Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia Manual de Interventoria y Supervisión código GCT.PR.01.M.02 versión 3 del 26-09-2024, en el numeral 24 relacionado con contrato de obra pública, se indica que "la designación de la supervisión y/o del apoyo a la supervisión, tendrá en cuenta los perfiles del equipo de trabajo de la interventoria..." De igual forma, se encuentra la Resolución 285 del 30 de septiembre de 2024 "Por medio de la cual se adopta la versión No. 3 del Manual de Interventoría.." Así mismo, se evidencia grabación de socialización de fecha 30-09-2024, copia de la presentación realizada y lista de asistencia (teams) con 44 participantes. | 100 | 2025-03-31
23 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.4.2.4 | 3.4.2.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, en cuantía de $12.149.757 m/cte, por irregularidades presentadas en el marco del contrato de obra 1016-2023. | Debilidades en la interpretación frente al cumplimiento de los ítems objeto del hallazgo. | 1 | Realizar una reunión entre supervisor de interventoría, interventoría y contratista, que conlleve a resolver los items objeto del hallazgo en la etapa de liquidación. | Acta de Reunión | Acta de Reunión | 1 | Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-07-30 | Acta de Reunión | 100 | Se evidencia acta del 29-07-2024 tema de reunión "Discusión sobre el Hallazgo de la Contraloría", en el desarrollo de la reunión se indica: "El valor de $12.149.757 m/cte, se descontará en el acta final para el pago de la liquidación del contrato JBB-CTO-1016-2023". Se evidencia acta de liquidación de contrato por mutuo acuerdo de fecha 21-11-2024 en la cual, en el punto 2 se indica: "el representante legal del contratista aceptó el descuento en el acta final para pago de la liquidación, por concepto de retiro y disposición de material de la excavación para los frentes de alcantarillado sanitario y pluvial, por la suma de 12.149.757 m/cte, según el hallazgo No. 3.4.2.4 del informe final de la contraloría con fecha de abril del 2024.". | 100 | 2025-03-31
24 | OFICINA JURÍDICA | 2024 | 57 | 3.4.2.5 | 3.4.2.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión del contrato 1080 de 2023. | Debilidad en la supervisión puesto que no hizo el seguimiento oportuno para obtener la licencia en el tiempo requerido y acorde a la ejecución. | 1 | Emitir Circular Interna estableciendo lineamientos sobre la necesidad de que los interventores y supervisores revisen y apliquen lo indicado en el Manual de Interventoría y Supervisión GCT.PR.01. M.02 en el numeral 5 señala: “FACULTADES DEL INTERVENTOR Y SUPERVISOR" | Circular emitida | Número de Circulares emitidas | 1 | Oficina Jurídica | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Circular emitida | 100 | Se evidencia Circular Interna No.23 del 28-08-2024 con asunto: "Lineamientos sobre la aplicación del Manual de Interventoría y Supervisión en la Entidad" . Así mismo, se evidencia pdf de correo electrónico remitido el 29-08-2024 socializando la Circular. | 100 | 2025-03-31
25 | OFICINA JURÍDICA | 2024 | 57 | 3.4.2.6 | 3.4.2.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por designar al titular del contrato de prestación de servicios 1343 de 2022 como apoyo a la supervisión, contraviniendo el numeral 8 del manual de interventoría y supervisión. | Incumplimiento del Manual de Supervisión. | 1 | Emitir Circular Interna dirigida a las áreas que estructuren estudios previos de persona natural que ejecuten actividades de apoyo a la supervisión, para que dentro de las obligaciones de estos contratos establezcan una obligación donde el contratista revise, apropie y cumpla el Manual de Interventoría y Supervisión GCT.PR.01. M.02 | Circular emitida | Número de Circulares emitidas | 1 | Oficina Jurídica | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Circular emitida | 100 | Se evidencia Circular Interna No.24 del 28-08-2024 con asunto: "Lineamientos frente a la estructuración de los estudios previos de la persona natural que ejecuten actividades de apoyo a la supervisión" . Así mismo, se evidencia pdf de correo electrónico remitido el 29-08-2024 socializando la Circular. | 100 | 2025-03-31
26 | OFICINA JURÍDICA | 2024 | 57 | 3.4.2.7 | 3.4.2.7. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión del contrato 133 de 2023. | Debilidades en el apoyo a la Supervisión. | 1 | Emitir Circular Interna estableciendo lineamientos sobre la necesidad de verificar soportes que de cuenta del cumplimiento de las diferentes obligaciones contractuales. | Circular emitida | Número de Circulares emitidas | 1 | Oficina Jurídica | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Circular emitida | 100 | Se evidencia Circular Interna No.25 del 28-08-2024 con asunto: "Lineamientos frente a los soportes del cumplimiento de las obligaciones contractuales presentadas por los contratistas" . Así mismo, se evidencia pdf de correo electrónico remitido el 29-08-2024 socializando la Circular. | 100 | 2025-03-31
27 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.4.2.8 | 3.4.2.8. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión del contrato 695 de 2023. | Debilidad de lineamientos normativos para ítems no previstos en contratos de obra de infraestructura. | 1 | Actualizar y socializar el instructivo "FIS.PR.10.I.02 Lineamientos para la gestión de novedades contractuales MC y NP previstos en contratos de obra", incluyendo aspectos normativos vigentes que regulen el pago de ítems no previstos. | Instructivo actualizado y socializado | Numero de instructivos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-11-30 | Instructivo actualizado y socializado | 100 | se evidencia actualización del instructivo "FIS.PR.10.I.02 Lineamientos para la gestión de novedades contractuales MC y actividades NP en contratos de obra" en versión 2 del 29-11-2024, presentación y pantallazo de socialización. | 100 | 2025-03-31
28 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.4.2.9 | 3.4.2.9. Hallazgo administrativo por no liberar los recursos a favor del Jardín Botánico de Bogotá, producto de la liquidación del contrato de obra 1035 de 2020. | Debilidades en el seguimiento a posibles saldos a liberar en contratos a cargo de Secretaria General | 1 | Reuniones trimestrales de seguimiento entre la Gerencia del Proyecto a cargo de Secretaria General y el área de presupuesto, para determinar la necesidad de liberar recursos que se puedan presentar en los proyectos a cargo de Secretaria General. | Actas de reuniones | Actas de reuniones realizadas / reuniones programadas | 2 | Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-12-31 | Actas de reuniones | 100 | Se evidencian actas con tema de reunión: "...seguimiento entre la Gerencia del Proyecto a cargo de Secretaria General y el área de presupuesto, para determinar la necesidad de liberar recursos que se puedan presentar en el proyecto de inversión a cargo de Secretaria General" de fecha 13-09-2024 y 05-11-2024. Comunicaciones de fecha 13-09-2024 y 5-11-2024 de Dirección solicitando liberación de saldos. | 100 | 2025-03-31
29 | PLANEACIÓN | 2024 | 57 | 3.4.2.10 | 3.4.2.10. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no publicación del Plan Anual de Adquisiciones. | Debilidades en la visualización del Plan Anual de Adquisiciones | 1 | Incorporar un hipervínculo adicional de acceso al Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad. | Hipervínculo para consulta del PAA en la página web del JBB | Hipervínculo para consulta del PAA en la página web del JBB | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-16 | 2024-07-31 | Hipervínculo para consulta del PAA en la página web del JBB | 100 | Se evidenció la inclusión de un hipervínculo de acceso al Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad. Se proporcionaron los siguientes soportes: - Acta 205 del 12-06-2024, en la que se registra el tema de la incorporación del hipervínculo de acceso al Plan Anual de Adquisiciones en la página web. - Pantallazos de los link o botones en la págin a web para consulta del PAA. Así mismo, se verifico el ingreso en página web y la disposicion del PAA para consulta: https://jbb.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/ https://jbb.gov.co/?msclkid=3ef125ecc23c11ecbd1f9e2a436f66a2 | 100 | 2025-03-31
30 | PLANEACIÓN | 2024 | 57 | 3.4.2.10 | 3.4.2.10. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no publicación del Plan Anual de Adquisiciones. | Debilidades en la documentación de controles dentro del procedimiento establecido para el Plan Anual de Adquisiciones en la Entidad | 2 | Actualizar y socializar el procedimiento DYP.PR.03 Formulación, publicación, actualización y seguimiento del plan anual de adquisiciones en donde se actualicen los puntos de control y las políticas de operación. | Procedimiento Actualizado y socializado | Número de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-16 | 2024-09-30 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia actualización del procedimiento DYP.PR.03 Plan Anual de Adquisiciones, versión 18 del 30-07-2024 en donde se actualicen los puntos de control y otros aspectos del procedimiento. La actividad 10 y 11 del procedimiento estan relacionadas con la publicación del Plan y se incluye punto de control. Como soporte de la socialización se evidencia grabación del día 28/08/2024, relación de asistentes en xls. | 100 | 2025-03-31
31 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.4.2.11 | 3.4.2.11. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por diferencias en el registro presupuestal y un mayor valor en la constitución de la reserva presupuestal para el contrato 1002 de 2023. | Debilidades en punto de control relacionados con la expedición del registro presupuestal | 1 | Actualizar y socializar el formato de solicitud de registro presupuestal FCR.PR.23.F.01 a través del aplicativo interno Central de Cuentas a fin de mantener un control y seguimiento en tiempo real a las solicitudes de CRP | Formato de solicitud de registro presupuestal actualizado y socializado | Numero de formatos actualizados y socializados | 1 | Secretaria General (Presupuesto) | 2024-05-16 | 2024-09-30 | Formato de solicitud de registro presupuestal actualizado y socializado | 100 | Se evidencia la actualización del formato "solicitud de registro presupuestal" FCR.PR.23.F.01 en versión 2 del 25/09/2024. En consulta realizada a documentación SIG se evidencia la inclusión del formato en mención. Así mismo, se cuenta con grabación de fecha 27/09/2024 de la socialización realizada sobre el formato actualizado y relación de asistentes. | 100 | 2025-03-31
32 | OFICINA JURÍDICA | 2024 | 57 | 3.4.2.12 | 3.4.2.12. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias en la estructuración y ejecución del contrato 1082 de 2023. | Debilidades en la estructuración de los contratos corporativos teniendo en cuenta los objetivos, metas y actividades de cada proyecto de inversión según la ficha MGA. | 1 | Emitir Circular con lineamientos establecidos para la estructuración de los contratos corporativos teniendo en cuenta los objetivos, metas y actividades de cada proyecto de inversión según la ficha MGA. | Circular emitida | Número de Circulares emitidas | 1 | Oficina Jurídica | 2024-05-16 | 2024-07-31 | Circular emitida | 100 | Se evidencia Circular Interna No.16 con asunto: "Lineamientos para la estructuración de los contratos corporativos teniendo en cuenta los objetivos, metas y actividades de cada proyecto de inversión". Fecha de Elaborado 19/07/2024. Así mismo, se evidencia memorando 2024JBB110023624 del 31-07-2024 mediante el cual la oficina Jurídica remite Circular a la OCI como soporte del Plan de Mejoramiento, con copia a la Oficina de Planeación. Se evidencia comunicación 2024JBB110045524 del 16-12-2024 "socialización de la Circular..." y copia de correo con asunto "Socialización circular 016 de 2024" | 100 | 2025-03-31
33 | OFICINA JURÍDICA SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.4.2.15 | 3.4.2.15. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no publicar documentos del proceso de contratación en el sistema electrónico para la contratación pública – Secop II. | Falta de lineamientos frente al proceso de cargue de informes de pago de personas juridicas en el portal transaccional SECOP II | 1 | Actualizar y socializar el procedimiento FCR.PR.20 Aplicativo de Pagos e instructivo Publicación General de documentos en SECOP II, incluyendo políticas de operación con los lineamientos respecto a la responsabilidad para el cargue de información o documentos en SECOP II, de los contratos corporativos y realizar la respectiva socialización. | Procedimiento Actualizado y socializado | Número de procedimientos actualizados y socializados | 1 | Oficina Jurídica Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-10-31 | Procedimiento Actualizado y socializado | 100 | Se evidencia actualización de: Instructivo GCT.PR.09.I.01 Publicación General de Documentos en SECOP, versión 2 del 31-10-2024. Registro de asistencia del 31-10-2024 Procedimiento FCR.PR.20 Radicación de Pagos, versión 4 del 01-11-2024.Presentación de socialización realizada.} | 100 | 2025-03-31
34 | SEC. GENERAL | 2024 | 57 | 3.4.2.15 | 3.4.2.15. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no publicar documentos del proceso de contratación en el sistema electrónico para la contratación pública – Secop II. | Falta de lineamientos frente al proceso de cargue de informes de pago de personas juridicas en el portal transaccional SECOP II | 2 | Parametrizar en el aplicativo de pagos de la entidad el botón de cargue en SECOP II para el pago de contratos corporativos. | Parametrización aplicativo pagos botón de cargue SECOP II | Parametrización aplicativo pagos botón de cargue SECOP II | 1 | Secretaria General | 2024-05-16 | 2024-07-31 | Parametrización aplicativo pagos botón de cargue SECOP II | 100 | Se evidencian videos del 08-07-2024 y 16-07-2024 sobre trámite en SECOP para gestión de pagos. Así como borrador de instructivo en pdf, en el que se indica: "Esta funcionalidad esta activa para las OP de personas naturales y personas jurídicas, lo cual obliga a todos los contratistas a realizar el cargue en secop, hasta que este paso no se cumpla, la orde de pago no pasará a giro". | 100 | 2025-03-31
35 | Secretaria General (Tesorería) | 2023 | 44 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por presentar inactividad en cuentas bancarias de la vigencia 2022. | Inactividad en las cuentas bancarias de ahorros Davivienda No. 473000101252 y del Banco de Bogotá No. 2203933 durante la vigencia 2022. | 1 | Elaboración de informe mensual de movimientos de las cuentas bancarias de la Entidad. | Informe de movimientos cuentas bancarias. | Informes mensuales a las cuentas bancarias/ Informes mensuales programados. | 6 | Secretaria General (Tesorería) | 2023-07-01 | 2023-12-15 | Informe de movimientos cuentas bancarias. | 100 | Se remitió reporte de cumplimiento a través de SIVICOF el día 12-06-2024. Se evidenciaron soportes que respaldan el cumplimiento de la acción, a citar: 1.Reportes "Informe de movimientos de bancos" extractos bancarios. 2.Oficio 2024JBB10007962 (05-02-2024) solicitud cierre cuentas bancarias No. 474300088033 y 473000101252 Davivienda. 3. Certificación Davivienda 06-02-2024 cuentas canceladas.4. Acta reunión 29-05-2024 revisión del Procedimiento a crear de Conciliaciones Bancarias y Estado de Cuentas. | 100 | 2024-06-12
36 | TECNICA | 2025 | 60 | 2.2.1 | 2.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $257.043.652 m/cte., y presunta incidencia disciplinaria, por la utilización de recursos asignados por el FONDIGER al JBB-JCM, previstos para situaciones de emergencia en virtud del Decreto Distrital 383 de 2018, en actividades distintas a las establecidas en esa normativa y que fueron incorporadas en el marco del Contrato JBB-CTO-1083-2023. | La ley 1523 cont la reducc del riesgo medidas de mitig y prev que se adoptan con antelación para reducir amenaza, por lo cual se construyó el Protoc Dist para la Rta a Emerg por árboles caídos y en riesgo de caída, elaborado por las inst que hacen parte de la rta técnica y op a situac de alto riesgo y emerg en el DC, y que integran el SDGR y C Climatico, el cual contiene los lineam bajo los cuales se atienden las emergencias por arb urbano, pero no ha sido oficializado a nivel inst o distrital | 1 | Elaborar y radicar una comunicación dirigida a la SDA como autoridad ambiental, que contenga una propuesta para la actualización normativa que reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá, haciendo énfasis en la incorporación de todas aquellas actividades que se configuran como medidas de reducción del riesgo por arbolado urbano, incluyendo las emergencias sanitarias establecidas en el numeral 7, literal d del articulo 9 del Decreto Distrital 531 de 2010 | comunicación a la SDA | 1 comunicación emitida | 1 | Subdirección Técnica Operativa | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 1 comunicación emitida | 0 | Acción que inicia el 01-01-2026. |  | 2025-12-31
37 | TECNICA | 2025 | 60 | 2.2.1 | 2.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $257.043.652 m/cte., y presunta incidencia disciplinaria, por la utilización de recursos asignados por el FONDIGER al JBB-JCM, previstos para situaciones de emergencia en virtud del Decreto Distrital 383 de 2018, en actividades distintas a las establecidas en esa normativa y que fueron incorporadas en el marco del Contrato JBB-CTO-1083-2023. | La ley 1523 cont la reducc del riesgo medidas de mitig y prev que se adoptan con antelación para reducir amenaza, por lo cual se construyó el Protoc Dist para la Rta a Emerg por árboles caídos y en riesgo de caída, elaborado por las inst que hacen parte de la rta técnica y op a situac de alto riesgo y emerg en el DC, y que integran el SDGR y C Climatico, el cual contiene los lineam bajo los cuales se atienden las emergencias por arb urbano, pero no ha sido oficializado a nivel inst o distrital | 2 | Elaborar y radicar una comunicación dirigida al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, que contenga una propuesta para la actualización de la Estrategia Distrital de Emergencias- Marco de actuación, haciendo énfasis en la incorporación de todas aquellas actividades que se configuran como medidas de reducción del riesgo por arbolado urbano, incluyendo las emergencias sanitarias establecidas en el numeral 7, literal d del articulo 9 del Decreto Distrital 531 de 2010 | Comunicación al IDIGER | 1 comunicación emitida | 1 | Subdirección Técnica Operativa | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 1 comunicación emitida | 0 | Acción que inicia el 01-01-2026. |  | 2025-12-31
38 | TECNICA | 2025 | 60 | 2.2.1 | 2.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $257.043.652 m/cte., y presunta incidencia disciplinaria, por la utilización de recursos asignados por el FONDIGER al JBB-JCM, previstos para situaciones de emergencia en virtud del Decreto Distrital 383 de 2018, en actividades distintas a las establecidas en esa normativa y que fueron incorporadas en el marco del Contrato JBB-CTO-1083-2023. | La ley 1523 cont la reducc del riesgo medidas de mitig y prev que se adoptan con antelación para reducir amenaza, por lo cual se construyó el Protoc Dist para la Rta a Emerg por árboles caídos y en riesgo de caída, elaborado por las inst que hacen parte de la rta técnica y op a situac de alto riesgo y emerg en el DC, y que integran el SDGR y C Climatico, el cual contiene los lineam bajo los cuales se atienden las emergencias por arb urbano, pero no ha sido oficializado a nivel inst o distrital | 3 | Actualizar la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias-EIR en donde se incorporen todas aquellas actividades que se configuran como medidas de reducción del riesgo por arbolado urbano, incluyendo las emergencias sanitarias establecidas en el numeral 7, literal d del articulo 9 del Decreto Distrital 531 de 2010 y se integre con el Protocolo Distrital para la Respuesta a Emergencias. | EIR Actualizado e intregrado con el protocolo | 1 EIR Actualizado y socializado | 1 | Subdirección Técnica Operativa | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 EIR Actualizado y socializado | 0 | Acción que inicia el 01-01-2026. |  | 2025-12-31
39 | TECNICA | 2025 | 60 | 2.2.1 | 2.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $257.043.652 m/cte., y presunta incidencia disciplinaria, por la utilización de recursos asignados por el FONDIGER al JBB-JCM, previstos para situaciones de emergencia en virtud del Decreto Distrital 383 de 2018, en actividades distintas a las establecidas en esa normativa y que fueron incorporadas en el marco del Contrato JBB-CTO-1083-2023. | La ley 1523 cont la reducc del riesgo medidas de mitig y prev que se adoptan con antelación para reducir amenaza, por lo cual se construyó el Protoc Dist para la Rta a Emerg por árboles caídos y en riesgo de caída, elaborado por las inst que hacen parte de la rta técnica y op a situac de alto riesgo y emerg en el DC, y que integran el SDGR y C Climatico, el cual contiene los lineam bajo los cuales se atienden las emergencias por arb urbano, pero no ha sido oficializado a nivel inst o distrital | 4 | Institucionalizar mediante resolución interna el Protocolo Distrital para la Respuesta a Emergencias y la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias-EIR incluyendo las emergencias sanitarias establecidas en el numeral 7, literal d del articulo 9 del Decreto Distrital 531 de 2010 y los recursos a ejecutar del FONDIGER. | Resolución y socialización de Institucionalización Protocolo y Actualización de EIR | 1 resolución expedida y socializada | 1 | Subdirección Técnica Operativa | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 1 resolución expedida y socializada | 0 | Acción que inicia el 01-01-2026. |  | 2025-12-31
40 | TECNICA | 2025 | 60 | 2.2.1 | 2.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $257.043.652 m/cte., y presunta incidencia disciplinaria, por la utilización de recursos asignados por el FONDIGER al JBB-JCM, previstos para situaciones de emergencia en virtud del Decreto Distrital 383 de 2018, en actividades distintas a las establecidas en esa normativa y que fueron incorporadas en el marco del Contrato JBB-CTO-1083-2023. | La ley 1523 cont la reducc del riesgo medidas de mitig y prev que se adoptan con antelación para reducir amenaza, por lo cual se construyó el Protoc Dist para la Rta a Emerg por árboles caídos y en riesgo de caída, elaborado por las inst que hacen parte de la rta técnica y op a situac de alto riesgo y emerg en el DC, y que integran el SDGR y C Climatico, el cual contiene los lineam bajo los cuales se atienden las emergencias por arb urbano, pero no ha sido oficializado a nivel inst o distrital | 5 | Incorporar dentro de la etapa precontractual la resolución interna que institucionalice el Protocolo Distrital para la Respuesta a Emergencias y la Estrategia Institucional de Respuesta a Emergencias-EIR. Dentro de la cual se incluirá las actividades a desarrollar con recursos del FONDIGER en los procesos de selección próximos a celebrar para el manejo silvicultural. | Estudios previos y pliego de condiciones actualizado | Número de actualizaciones realizadas/Número de actulizaciones programadas*100 | 1 | Subdirección Técnica Operativa | 2026-01-01 | 2026-12-03 | Estudios previos y pliego de condiciones actualizado | 0 | Acción que inicia el 01-01-2026. |  | 2025-12-31
41 | OFICINA JURIDICA | 2025 | 60 | 2.2.2 | 2.2.2. Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información reportada en el aplicativo SIVICOF en relación con el valor total del Contrato JBB-CTO 1104-2023. | Ausencia de un mecanismo formal de validación final que garantizara la verificación de la información cargada (valor inicial del contrato) antes de su transmisión definitiva, lo que permitió que el dato ingresado no fuera contrastado con el valor real del contrato contenido en el expediente contractual y en SECOP II. | 1 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá la autorización para transmitir mediante el formato CB-0027_corecciones contractuales, registro ajustado correspondiente a la cuenta mensual de febrero de 2024, dentro del cual se encuentra la corrección del valor reportado del contrato JBB-CTO-1104-2023 en el aplicativo SIVICOF, asegurando que la información quede ajustada al valor contractual real consignado en el expediente | Transmisión en SIVICOF del formato CB-0027 | Número de correcciones transmitidas​/Número de correcciones programadas*100 | 1 | Oficina Jurídica | 2025-12-12 | 2026-03-30 | Número de correcciones transmitidas​/Número de correcciones programadas*100 | 0 | En ejecución dentro del término establecido. |  | 2025-12-31
42 | OFICINA JURIDICA | 2025 | 60 | 2.2.2 | 2.2.2. Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la información reportada en el aplicativo SIVICOF en relación con el valor total del Contrato JBB-CTO 1104-2023. | Ausencia de un mecanismo formal de validación final que garantizara la verificación de la información cargada (valor inicial del contrato) antes de su transmisión definitiva, lo que permitió que el dato ingresado no fuera contrastado con el valor real del contrato contenido en el expediente contractual y en SECOP II. | 2 | Establecer un protocolo de validación final previo a la transmisión de la información de los contratos en el aplicativo SIVICOF, que incluya, entre otros, la revisión documental del valor contractual y su correspondencia con los documentos oficiales del expediente, garantizando la exactitud y confiabilidad de los datos reportados | protocolos de validación final definidos | Número de protocolos de validación final definidos​/Número de protocolos de validación programados*100 | 1 | Oficina Jurídica | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Número de protocolos de validación final definidos​/Número de protocolos de validación programados*100 | 0 | Acción que inicia el 01-01-2026. |  | 2025-12-31
43 | OFICINA JURIDICA | 2025 | 60 | 2.2.3 | 2.2.3. Hallazgo administrativo, por inconsistencias en los estudios y documentos previos y en el clausulado del contrato, frente a la definición del mecanismo previsto para vigilar la ejecución del objeto del Contrato JBB-CTO-907-2024. | Ausencia de un control documental riguroso durante la fase de planeación contractual, lo que permitió que los estudios previos, los pliegos de condiciones y el clausulado contractual no mantuvieran uniformidad conceptual ni precisión normativa respecto del mecanismo de vigilancia del contrato (supervisión o interventoría). | 1 | Implementar un punto de control documental obligatorio dentro del procedimiento GCT.PR.02 Modalidad De Selección Licitación Pública, consistente en una revisión jurídica y técnica previa a la publicación en SECOP II, que tenga como objetivo verificar la correspondencia y coherencia entre: estudios y documentos previos, pliego de condición y complementos y minutas, especialmente en los apartados relacionados con la definición del mecanismo de vigilancia del contrato. | punto de control definido | Número de puntos de control definidos/Número de punto de control programados a definir*100 | 1 | Oficina Jurídica | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Número de puntos de control definidos/Número de punto de control programados a definir*100 | 0 | Acción que inicia el 01-01-2026. |  | 2025-12-31
Note on G1: Registre la causa principal que originó la situación detectada por la Contraloría de Bogotá D.C. sobre la cual se enfocará la acción
Note on H1: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva
Note on I1: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo
Note on J1: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada
Note on K1: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada.
Note on L1: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on M1: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada
Note on N1: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s).
Note on O1: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on P1: registre el valor de las variables que conforman el indicador
Note on Q1: incorpore el resultado del indicador a la fecha de corte del seguimiento respectivo.(Número con dos decimales)
Note on R1: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades.
Note on S1: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte
Note on T1: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento.