## Hoja1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DYP – DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN
Formato: Plan Institucional de Participación Ciudadana
|  |  | Código. | Versión: |  | Fecha: |  | Página
|  |  | DYP.PR.19.F.03 | 1 |  | 2025-12-26 |  | 1 de 2
VIGENCIA: __________________________________
N° | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD | OBJETIVO | NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | CICLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA | GRUPO DE INTERES | INDICADOR | META/PRODUCTO | SOPORTE | MEDIO / CANAL | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | Reporte | Soporte
1 | Subdirección Educativa y Cultural | Realizar el diágnostico de los Proyectos Ambientales Escolares de 10 Instituciones Educativas con las que se realice el Servicio Social Ambiental. | Realizar un diagnóstico de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) de diez (10) Instituciones Educativas vinculadas al Servicio Social Ambiental, con el fin de identificar su estado actual, nivel de implementación, pertinencia frente al contexto socioambiental, fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. | Participación Consulta | Diagnóstico | Educación básica y media. | Número de documentos | 10 | Documentos de los diagnósticos realizados | Presencial | Febrero | Octubre
2 | Subdirección Educativa y Cultural | Realizar la identificación de 3 UPIS de Bogotá. | Realizar el diagnóstico de tres (3) Unidades de Protección Integral (UPIS) de Bogotá desde un enfoque pedagógico, con el propósito de identificar prácticas, saberes y necesidades formativas, y fortalecer la dimensión ambiental en los procesos educativos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. | Participación Consulta | Diagnóstico | Población de Impacto directo | Número de documentos | 3 | Documentos de los diagnósticos realizados | Presencial | Febrero | Mayo
3 | Subdirección Educativa y Cultural | Planear las actividades de educación y participación ambiental en el marco de la semana ambiental. | Planear las actividades a desarrollar en el marco de la semana ambiental. | Formulación | Planeación | Ciudadanía | Número de documento con la propuesta de actividades | 1 | Documento de planeación de las actividades | Presencial/Virtual | Febrero | Abril
4 | Subdirección Educativa y Cultural | Realizar la construcción de un diseño pedagógico con enfoque en biodiversidad que se pueda implementar en espacios empresariales. | Diseñar una propuesta pedagógica con enfoque en biodiversidad, orientada a su implementación en espacios empresariales, que promueva procesos de contacto y sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad, fortaleciendo la responsabilidad ambiental. | Formulación | Planeación | Población de Impacto directo | Material Pedagógico | 1 | Documento de la propuesta pedagógica | Presencial/Virtual | Febrero | Abril
5 | Subdirección Educativa y Cultural | Realizar el plan de trabajo de las acciones pedagógicas de fortalecimiento a las UPIS. | Construir el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento ambiental, posterior a la identificación con la (3) UPIS. | Formulación | Planeación | Población de Impacto directo | Plan de trabajo | 1 | Documento plan de trabajo | Presencial/Virtual | Mayo | Junio
6 | Subdirección Educativa y Cultural | Planear un encuentro de cuidadoras y cuidadores de las manzanas del cuidado. | Organizar un encuentro de cuidadoras y cuidadores de las manzanas del cuidado que favorezca el intercambio de experiencias, la reflexión colectiva y la construcción de saberes en torno al cuidado del territorio. | Participación | Planeación | Ciudadanía | Documento de planeación del encuentro de cuidadoras y cuidadoras | 1 | Documento de planeación | Presencial | Febrero | Agosto
7 | Subdirección Educativa y Cultural | Desarrollar las actividades de educación y participación ambiental en el marco de la semana ambiental | Implementar las actividades en el marco de la semana ambiental | Participación | Implementación | Ciudadanía | Matriz de consolidación de actividades implementadas | 1 | Matriz de consolidación de actividades implementadas | Presencial/Virtual | Junio | Junio
8 | Subdirección Educativa y Cultural | Implementar un diseño pedagógico con enfoque en biodiversidad en 3 empresas | Realizar actividades de educación ambiental en 3 empresas del Distrito con enfoque en biodiversidad, que promueva procesos de contacto con la naturaleza y sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad. | Participación | Implementación | Población de Impacto directo | Número de actividades implementadas | 3 | Actas y listados de participación | Presencial | Mayo | Octubre
9 | Subdirección Educativa y Cultural | Realizar un encuentro de cuidadoras y cuidadores de las manzanas del cuidado. | Realizar un encuentro de cuidadoras y cuidadores de las manzanas del cuidado que favorezca el intercambio de experiencias, la reflexión colectiva y la construcción de saberes en torno al cuidado del territorio. | Participación | Implementación | Ciudadanía | Número de eventos | 1 | Memorias del evento | Presencial | Agosto | Octubre
10 | Subdirección Educativa y Cultural | Orientar 5 iniciativas ambientales con los niños de servicio social ambiental en los colegios con los cuales se realizo el diagnostico para fortalecer el PRAE | Fortalecer las acciones de las iniciativas ambientales en 5 colegios seleccionados, posterior al diagnostico del PRAE. | Ejecución Participación | Planeación | Educación básica y media. | Número de iniciativas ambientales | 5 | Acciones planeadas | Presencial | Febrero | Octubre
11 | Subdirección Educativa y Cultural | Implementar las acciones ambientales planeadas de 5 iniciativas con los niños de servicio social ambiental con los cuales se realizo el diagnostico para fortalecer el PRAE | Implementar las acciones planeadas desde las iniciativas ambientales en 5 colegios seleccionados, posterior al diagnostico del PRAE. | Participación | Implementación | Educación básica y media. | Numero de acciones implementadas | 5 | Acciones implementadas | Presencial | Febrero | Noviembre
12 | Subdirección Educativa y Cultural | Implementación de una acción que fortalezca el enfoque ambiental en niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad de 3 UPIS | Implementar acciones que fortalezcan el enfoque ambiental en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de 3 UPIS de Bogotá- Unidades de Protección Integral. | Participación | Implementación | Población de Impacto directo | Número de acciones implementadas | 3 | Actas de la implementación de las acciones | Presencial | Julio | Noviembre
13 | Subdirección Educativa y Cultural | Encuentro de mujeres lideres, afrontando la perdida de la biodiversidad en los territorios | Destacar el papel fundamental de las mujeres como agentes de cambio en los territorios para afrontar la perdida de la biodiversidad. | Ejecución Participación | Implementación | Mujeres en sus diversidades | Número de encuentros | 1 | Acta y/o listado | Presencial | Febrero | Agosto
14 | Subdirección Educativa y Cultural | Actividades orientadas al abordaje de la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. | Implementar actividades para abordar la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático mediante el desarrollo de jornadas de sensibilización en los territorios. | Participación | Implementación | Ciudadanía | Actividades de sensibilización adelantadas con la ciudadanía | 6 | Acta y/o listado | Presencial | Marzo | Noviembre
15 | Subdirección Educativa y Cultural | Concertar e implementar acciones que visibilicen la relación entre la diversidad cultural y el cuidado de la biodiversidad, vinculando a grupos étnicos y poblacionales. | Realizar acciones para abordar la pérdida de la biodiversidad desde la apropiación del conocimiento ambiental involucrando estrategias participativas que vinculen a distintos grupos poblacionales. | Formulación y Participación | Implementación | Ciudadanía | Acciones con enfoque poblacional implementadas | 5 acciones distribuidas así: 1. Población LGBTI 1. Población adulta 1. Población con discapacidad 1.Victimas 1.Grupos Étnicos | Acta y/o listado | Presencial | Marzo | Noviembre
16 | Subdirección Educativa y Cultural | Fortalecimiento a grupos ciudadanos y organizaciones comunales mediante la apropiación de herramientas que permitan la mitigación y adaptación al cambio climático. | Realizar actividades orientadas a grupos, juntas, redes y procesos de participación que buscan generar acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático. | Ejecución Participación | Implementación | Ciudadanía | Actividades adelantadas con grupos, redes y juntas | 5 | Acta y/o listado | Presencial | Abril | noviembre
17 | Subdirección Educativa y Cultural | Plogging en el camino ancestral San Francisco Vicachá | Implementar un plogging en el camino ancestral San Francisco Vicachá con el objetivo de promover la actividad física y la limpieza de áreas públicas naturales. | Ejecución | Implementación | Ciudadanía | Número de Ploggings | 1 | Acta y/o listado | Presencial | Febrero | Septiembre
18 | Subdirección Educativa y Cultural | Implementar dos jornadas de avistamientos de aves | Implementar dos jornadas de avistamientos de aves en las zonas priorizadas por la administración | Ejecución | Implementación | Ciudadanía | Número de participaciones | 2 | Acta y/o listado | Presencial | Mayo | Octubre
19 | Subdirección Educativa y Cultural | Taller de plantas medicinales con adultos mayores | Promover la participación activa de los adultos mayores en la protección y el cuidado de las plantas de uso medicinal | Ejecución | Implementación | Personas adultos mayores | Número de prácticas verdes realizadas | 2 | Acta y/o listado | Presencial | Febrero | Octubre
20 | Subdirección Científica | Curso - Taller en Conservación in situ | Articular conocimiento a través de un diálogo de saberes en torno a la conservación in situ de la biodiversidad y los ecosistemas presentes en el Distrito Capital. | Participación | Implementación | Comunidad Científica /Ciudadanía | Curso - Taller | Realizar un (1) curso - taller de divulgación | Formato APR.PR.13.F.01: Reporte de Actividad o Evento de Participación Ciudadana. | Presencial | Marzo | Marzo
21 | Subdirección Científica | Curso - Taller en Conservación ex situ | Articular conocimiento a través de un diálogo de saberes en torno a la conservación ex situ de la biodiversidad y los ecosistemas presentes en el Distrito Capital. | Participación | Implementación | Comunidad Científica /Ciudadanía | Curso - Taller | Realizar un (1) curso - taller de divulgación | Formato APR.PR.13.F.01: Reporte de Actividad o Evento de Participación Ciudadana. | Presencial | Mayo | Mayo
22 | Subdirección Científica | Curso - Taller en ecología de la restauración | Articular conocimiento a través de un diálogo de saberes en torno a la ecología de la restauración de los ecosistemas presentes en el Distrito Capital. | Participación | Implementación | Comunidad Científica /Ciudadanía | Curso - Taller | Realizar un (1) curso - taller de divulgación | Formato APR.PR.13.F.01: Reporte de Actividad o Evento de Participación Ciudadana. | Presencial | Julio | Julio
23 | Subdirección Científica | Curso - Taller en uso de los recursos fitogenéticos | Articular conocimiento a través de un diálogo de saberes en torno al uso de los recursos fitogenéticos de la biodiversidad presente en el Distrito Capital. | Participación | Implementación | Comunidad Científica /Ciudadanía | Curso - Taller | Realizar un (1) curso - taller de divulgación | Formato APR.PR.13.F.01: Reporte de Actividad o Evento de Participación Ciudadana. | Presencial | Septiembre | Septiembre
24 | Subdirección Técnica Operativa | Asistencia a los Comités Locales de Seguridad Alimentaria | Asistir y participar a los Comités Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional | Participación | Implementación | Población de Impacto directo | Número de reportes de las asistencias a los comités de seguridad alimentaria y nutricional | 6 | APR.PR.F.13.F.01 Reporte de actividad o evento de participación ciudadana , Actas y listas de asistencia | Presencial/ virtual | Enero | Diciembre
25 | Subdirección Técnica Operativa | Procesos de participación ciudadana en el manejo de las coberturas vegetales urbanas | Realizar el reporte mensual de las jornadas de manejo de las coberturas vegetales urbanas (arboles, arbustos, Jardines y huertas) con acompañamiento de la comunidad, identificando por genero e identificación étnica la población vinculada | Participación | Implementación | Ciudadanía | Número de reportes de los procesos de participación ciudadana identificando los ciudadanos vinculados. | 10 | APR.PR.F.13.F.01 Reporte de actividad o evento de participación ciudadana / reporte de vinculación a personas | Presencial | Febrero | Diciembre
26 | Subdirección Técnica Operativa | Implementación de encuestas de satisfacción a las personas fortalecidas, capacitadas y asistidas en procesos de mejoramiento de la agricultura urbana y periurbana. | Realizar encuestas de percepción sobre el servicio ofrecido por el Jardín Botánico de Bogotá en los procesos de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica a huerteros en la ciudad. | Control y Evaluación | Seguimiento y evaluación | Población de Impacto directo | Número de reportes realizados frente a la implementación de encuestas de satisfacción | 3 | APR.PR.F.13.F.01 Reporte de actividad o evento de participación ciudadana / reporte de encuestas aplicadas | Virtual | Febrero | Diciembre
27 | Subdirección Técnica Operativa | Jornadas de capacitación, asistencia técnica y/o fortalecimiento a huertas dirigida a personas pertenecientes a grupos étnicos | Reportar el acompañamiento en procesos de asistencia técnica, capacitación y/o fortalecimiento a huertas para las personas pertenecientes a grupos étnicos que deseen participar de programas asociados a agricultura urbana | Participación | Implementación | Ciudadanía | Número de reportes realizados a las jornadas de capacitación, asistencia técnica y/o fortalecimiento a huertas, desarrolladas a población pertenecientes a grupos étnicos | 4 | APR.PR.F.13.F.01 Reporte de actividad o evento de participación ciudadana / reporte de personas asistidas, capacitadas y/o fortalecidas, pertenecientes a grupos étnicos | Presencial | Enero | Diciembre
28 | Subdirección Técnica Operativa | Jornadas de capacitación, asistencia técnica y/o fortalecimiento a huertas dirigida a personas en condición de discapacidad | Reportar el acompañamiento en procesos de asistencia técnica, capacitación y/o fortalecimiento a huertas para las personas con alguna discapacidad | Participación | Implementación | Ciudadanía | Número de reportes realizados a las jornadas de capacitación, asistencia técnica y/o fortalecimiento a huertas dirigidas personas con discapacidad | 4 | APR.PR.F.13.F.01 Reporte de actividad o evento de participación ciudadana / reporte de personas asistidas, capacitadas y/o fortalecidas, con alguna discapacidad | Presencial | Enero | Diciembre
29 | Secretaría General-Atención al Ciudadano | Aplicación de encuesta a grupos de valor en el marco de la estrategia anual de servicio a la ciudadanía | Conocer las opiniones y perspectivas de los diferentes grupos de valor en la estrategia anual de servicio a la ciudadanía | Consulta | Diagnóstico | Ciudadanía | Encuestas aplicadas / Encuestas programadas | 30 | Formato APR.PR.13.F.01: Reporte de Actividad o Evento de Participación Ciudadana. | Espacios de Diálogo Ciudadano | Febrero | Noviembre
30 | Secretaría General-Atención al Ciudadano | Divulgación de los canales de interacción y recepción de PQRSD | Dar a conocer a la ciudadanía los canales de interacción ciudadana y recibir de manera directa las recomendaciones de los ciudadanos para la mejora del servicio | Participación | Implementación | Ciudadanía | Divulgación realizada / Divulgación programada | Dos (2) divulgaciones | Formato APR.PR.13.F.01: Reporte de Actividad o Evento de Participación Ciudadana. | Espacios de Diálogo Ciudadano | Febrero | Noviembre
31 | Secretaría General-Atención al Ciudadano | Participar en las ferias interinstitucionales de servicio al ciudadano, lideradas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Participar en las ferias interinstitucionales de servicio al ciudadano, brindando información sobre los diferentes servicios que presta el JBJCM | Participación | Implementación | Ciudadanía | Ferias de servicio asistidas/ ferias convocadas | Dos (2) | Formato APR.PR.13.F.01: Reporte de Actividad o Evento de Participación Ciudadana. | Presencial | Febrero | Noviembre
32 | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas sobre los cuales la ciudadanía tiene interés y que espera sean tratados en los espacios de diálogo. | Identificar temáticas de interés de los grupos de valor y ciudadanía en general | Consulta | Diagnóstico | Ciudadanía | Número de formularios de priorización elaborados y divulgados | 1 formulario de priorización elaborado | Documento excel con el formulario elaborado y la pieza divulgada en la pagina web de la entidad. | Virtual | Febrero | Abril
33 | Oficina Asesora de Planeación | Sensibilizar a grupos de valor en temas de participación ciudadana y control social. | Fomentar la cultura del control social en los grupos de valor de la entidad. | Participación | Implementación | ciudadanía | Número de piezas gráficas o audiovisuales elaboradas | 1 pieza gráfica o audiovisual | pieza gráfica o audiovisual publicada en pagina web y redes sociales. | Virtual | Febrero | Noviembre
34 | Oficina Asesora de Planeación | Reportar en la plataforma "Colibrí" de la Veeduría Distrital, el seguimiento a los compromisos y acciones acordadas con la ciudadanía en los espacios de representación y participación ciudadana. | Registrar el 100% de compromisos y acciones acordadas con la ciudadanía en los espacios de representación y participación ciudadana reportados por las dependencias encargadas | Participación | Seguimiento y Evaluación | Ciudadanía | Número de compromisos cargados en la plataforma/Número de compromisos solicitados para cargue | 100% de los compromisos cargados en la plataforma | Pantallazos Plataforma Colibrí con el compromiso cargado. | Plataforma Colibrí | Febrero | Diciembre
35 | Oficina Asesora de Planeación | Gestionar en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas las oportunidades de mejora con base en las propuestas y recomendaciones planteadas por la ciudadanía en el marco de los espacios de diálogo. | Establecer un plan de trabajo donde se reflejen las oportunidades de mejora como resultado de los espacios de diálogo con la ciudadanía en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | Ciudadanía | Número de planes de trabajo realizados/Número de planes de trabajo programados | Plan de oportunidades de mejora | Matriz excel con plan de trabajo | Virtual | Noviembre | Diciembre
36 | Oficina Asesora de Planeación | Analizar los resultados del desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano que permitan conocer la percepción de los grupos de valor en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Analizar los resultados de las evaluaciones aplicadas para conocer la percepción y satisfacción de los grupos de valor frente a los espacios desarrollados. | Control y Evaluación | Seguimiento y Evaluación | Ciudadanía | Número de documentos elaborados /Número de documentos programados | 1 documento con análisis de las evaluaciones aplicadas a grupos de valor | Documento con análisis de resultados | Virtual | Junio | Diciembre
37 | Oficina Asesora de Planeación | Construir y publicar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2026 conforme a los lineamientos vigentes | Diseñar, consolidar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2026, conforme a los lineamientos vigentes, con el fin de orientar y articular las acciones institucionales de información, diálogo y evaluación con la ciudadanía. | Formulación | Planeación | Ciudadanía | Número de documentos elaborados /Número de documentos programados | 1 documento con estrategia de rendición de cuentas 2026 | documento con estrategia de rendición de cuentas 2026 | Virtual | Febrero | Marzo
38 | Oficina Asesora de Planeación | Realizar un evento de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas | Desarrollar un evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que permita presentar de manera clara y transparente los resultados de la gestión institucional, promoviendo el diálogo y la participación ciudadana. | Participación | Implementación | Ciudadanía | Número de audiencias realizadas/Número de audiencias programadas*100 | 1 audiencia realizada | Realizar (1) evento de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas con información de la vigencia 2024. | Presencial/Virtual | Marzo | Marzo
39 | Oficina Asesora de Planeación | Realizar espacios de diálogo con la ciudadanía | Generar espacios de diálogo participativo con la ciudadanía y los grupos de valor, orientados a fortalecer el relacionamiento, recoger inquietudes y promover la participación incidente en la gestión institucional. | Participación | Implementación | Ciudadanía | Número de diálogos realizados/Número de diálogos programados*100 | 2 diálogos ciudadanos realizados | Listados de asistencia | Presencial/Virtual | Junio | Noviembre
40 | Oficina Asesora de Planeación | Realizar evaluaciones en los diferentes espacios de dialogo ciudadano que permiten conocer la percepción de nuestros grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas. | Aplicar mecanismos de evaluación en los diferentes espacios de diálogo ciudadano que permitan conocer la percepción de los grupos de valor frente a los ejercicios de rendición de cuentas y generar insumos para la mejora continua. | Control y Evaluación | Seguimiento y Evaluación | Ciudadanía | Número de evaluaciones elaboradas/Número de evaluaciones programadas*100 | 3 evaluaciones aplicadas | evaluaciones aplicadas | Presencial/Virtual | Marzo | Noviembre
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos.
Note on E7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: HACE REFERENCIA AL NIVEL DE INCIDENCIA DEL CIUDADANO EN LA GESTIÓN PÚBLICA REVISARA LA HOJA 2 PARA DEFINICIONES ELEGIR DE LA LISTA DESPLEGABLE
Note on F7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DEFINICIONES EN LA PAGINA 2 ELEGIR DE LA LISTA DESPLEGABLE
Note on G7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DEFINICIONES EN LA PAGINA 2 ELEGIR DE LA LISTA DESPLEGABLE
Note on K7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: virtual presencial

## Definiciones
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
APR – APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Formato: Plan Institucional de Participación Ciudadana del Jardín Botánico de Bogotá
|  | Código. | Versión: | Fecha: |  | Página
|  | APR.PR.13.F.02 | 3 | 2024-10-03 |  | 2 de 2
NIVELES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  | CICLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA |  |  |  | GRUPOS DE VALOR
Consulta | Se utiliza para conocer opiniones que permitan priorizar problemáticas o temas para la rendición de cuentas, mejorar trámites, evaluar programas, entre otros. Se puede emplear en cualquier fase del ciclo. |  | Diagnóstico | Incidencia del ciudadano en la formulación de planes, programas y proyectos. Diálogo, influencia en espacios de decisiones públicas, con argumentos, opiniones y propuestas. |  |  | Educación inicial, preescolar, básica y media. | instituciones de carácter público y privado orientados a la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.). La principal necesidad está asociada al conocimiento práctico, replicable y sencillo de la biodiversidad natural del territorio.
Formulación | Incidencia ciudadana en las decisiones del JBB |  | Planeación | Participación en formulación, construcción de un plan o proyecto con ideas, hechos, experiencias y propuestas que aportan a la caracterización del problema abordado. |  |  | Educación superior | Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio colombiano, de carácter público o privado. La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: Nivel Técnico , Tecnológico y Profesional.
Participación | Suministro de información de forma proactiva, focalizada en los intereses de los ciudadanos y en la atención efectiva de los ciudadanos con la intención de facilitar y promover la participación ciudadana en la gestión pública |  | Implementación | Trabajo conjunto que posibilita a la ciudadanía a ser productora, desarrolladora de bienes y servicios públicos que se van a recibir como parte de un programa o proyecto. |  |  | Comunidad Científica | Conjunto de actores (investigadores de universidades, grupos y centros de investigación y desarrollo tecnológico y sociedades científicas), relaciones e interrelaciones cuyo objetivo es la generación de conocimiento, entendimiento, soluciones. Es una comunidad especializada que requiere espacios de generación de conocimiento, socialización, discusión y reconocimiento en círculos académicos afines.
Ejecución | Trabajo conjunto entre entidades del Estado y los actores de la sociedad. Convocando a la ciudadanía a convertirse en protagonista de sus propias soluciones. |  | Seguimiento y Evaluación | Participación en la evaluación y vigilancia de los avances y resultados de la gestión pública y de los programas y proyectos. Rendición de cuentas. |  |  | Sociedad civil | ONG, movimientos u organizaciones cívicas de carácter voluntario y social dedicados a la promoción y conservación del medio ambiente a nivel internacional, nacional y local.
Control y Evaluación | Vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Puede darse por iniciativa ciudadana o institucional | [5 empty] | Población de Impacto directo | Todos aquellos ciudadanos, comunidades u organizaciones que resultan afectadas o afectan la operación de las actividades misionales del Jardín. Usuarios de los servicios del JBB directamente.
[7 empty] | Ciudadanía | Principalmente recoge a los posibles visitantes del Jardín, pero también a los habitantes de Bogotá, que demandan información sobre la gestión de la administración y de la organización.
[7 empty] | Medios de Comunicación | Canal de información y relacionamiento con la mayoría de los grupos de interés, ya que lo constituyen los medios masivos como radio, prensa, televisión y digitales de orden local, comunitario y nacional; pero también medios especializados en temas medioambientales.
[7 empty] | Sector gobierno nacional | Este grupo de interés está conformado por las entidades gubernamentales de orden entidades gubernamentales de orden nacional, departamental y distrital
Sector gobierno departamental
Sector gobierno distrital
[7 empty] | Organismos de control | Instituciones que establecen el balance en la estructura del estado (Contraloría, Procuraduría, Veeduría). Realizan control fiscal, disciplinario y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Requieren información de las acciones del JBB y el cumplimiento de sus fines misionales, así como el cumplimiento legal de sus funcionarios en el desarrollo de las acciones. Se incluye en este segmento el Concejo de Bogotá en su rol de control político.
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos.