## 1. Gestión integral de riesgos
Plan Anual de Ejecución, Monitoreo y Seguimiento 2026
Componente 1: Gestión de Riesgos | [11 empty] | Programación 2026 |  | Reporte del Periodo | Seguimiento OAP
Acción Estratégica | Nª | Actividad | Meta o Producto | Evidencia | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable Proceso Líder | Proceso Apoyo | Tipo de Recurso | Valor Recurso
[12 empty] | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3
1.1. Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | 1 | Realizar jornadas de apropiación sobre el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) dirigidas a líderes de proceso y enlaces. | 2 Jornadas de sensibilización | Listas de asistencia y presentación | Jornadas de sensibilización realizadas/Jornadas de sensibilización programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | NA | 1 | 1
| 2 | Socialización de los resultados del monitoreo de riesgos de integridad pública en el marco de mesas de trabajo con los procesos. | 15 Mesas de trabajo con los procesos de la Entidad | Actas de reunión | Mesas de trabajo realizadas/Mesas de trabajo programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 15
| 3 | Publicar en la página web de la Entidad el informe de monitoreo de riesgos de integridad pública | 1 Informe de monitoreo de riesgos de integridad pública | Captura de pantalla y enlace de la publicación | Informes publicados/Informes programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
1.2. Gestón de Riesgos de LA/FT/PADAM | 4 | Actualizar la política SARLAFT incluyendo cultura antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, antisoborno y antifraude. | 1 Política SARLAFT actualizada | Documento de política actualizado | Documentos elaborados/Documentos programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
1.3. Canales de Denuncia | 5 | Fortalecer la divulgación de los canales institucionales para la recepción de denuncias relacionadas con posibles faltas disciplinarias y actos de corrupción. | 2 Divulgaciones por medio de pieza gráfica | Piezas divulgadas | Divulgaciones realizadas /Divulgaciones programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaría General-Servicio a la ciudadanìa | Comunicaciones Control Disciplinario Interno | Humanos Tecnológicos | NA | 1 | 1
1.4. Debida Diligenicia | 6 | Promover el conocimiento de los deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés aplicables a servidores públicos. | 4 Divulgaciones (sensibilización y/o pieza gráfica) | Listas de asistencia y/o piezas divulgadas | Divulgaciones realizadas /Divulgaciones programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Control Disciplinario Interno | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA |  | 4
| 7 | Promover la apropiación de lineamientos relacionados con integridad pública, deberes funcionales, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, contribuyendo a la prevención de riesgos de integridad en la Entidad. | 4 Piezas gráficas divulgadas | Piezas gráficas divulgadas por correo electrónico y/o cartelera | Piezas gráficas elaboradas y divulgadas/Piezas gráficas programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaría General-Gestión del Talento Humano | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA | 1 | 3
| 8 | Identificar escenarios institucionales con potencial exposición a riesgos jurídicos asociados a la contractual y a la gestión de procesos judiciales y formular acciones preventivas. | 1 Acta de reunión o memorando con lineamientos sobre riesgos de incumplimiento normativo | Acta de reunión o memorando donde se den lineamientos sobre aspectos recurrentes de riesgo de incumplimiento normativo | Acta realizada o memorando enviado/Acta o memorando programado*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Jurídica |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1

## 2. Redes y Articulación
Plan Anual de Ejecución, Monitoreo y Seguimiento 2026
Componente 2: Redes y Articulación | [11 empty] | Programación 2026 |  | Reporte del Periodo | Seguimiento OAP
Acción Estratégica | Nª | Actividad | Meta o Producto | Evidencia | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable Proceso Líder | Proceso Apoyo | Tipo de Recurso | Valor Recurso
[12 empty] | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3
2.1 Redes Internas | 1 | Diseñar y socializar un documento que describa el proceso de elaboración y seguimiento del esquema de líneas de defensa y la construcción del mapa de aseguramiento, con el fin de fortalecer la articulación de roles y responsabilidades en la gestión institucional. | 1 Guia con información de esquema de líneas de defensa y mapa de aseguramiento | Documento con información de esquema de líneas de defensa y mapa de aseguramiento | Documento elaborado/Documento programado*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno |  | Humanos Tecnológicos | N.A. |  | 1
2.2 Redes Externas | 2 | Elaborar el mapa institucional de redes externas relacionadas con transparencia, participación ciudadana, integridad y gobierno abierto. | 1 Matriz en excel con la información de las redes externas | Matriz excel con las entidades, organizaciones, redes etc con que se relaciona el JBJCM | Matriz elaborada/Matriz programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Todos los Procesos | Humanos Tecnológicos | N.A. |  | 1

## 3. Modelo de Estado Abierto.
Plan Anual de Ejecución, Monitoreo y Seguimiento 2026
Componente 3: Modelo de Estado Abierto | [11 empty] | Programación 2026 |  | Reporte del Periodo | Seguimiento OAP
Acción Estratégica | Nª | Actividad | Meta o Producto | Evidencia | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable Proceso Líder | Proceso Apoyo | Tipo de Recurso | Valor Recurso
[12 empty] | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3
3.1 Acceso a la Información Pública y Transparencia | 1 | Reportar la información de interés publicada por la Subdirección Técnica Operativa, relacionada con la gestión para el manejo de coberturas vegetales. | 4 Reportes en excel de las publicaciones | Reporte en excel de publicaciones realizadas | Número de reportes elaborados/ Número de reportes programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Subdirección Técnica Operativa | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | N.A | 1 | 3
| 2 | Analizar la información derivada de las PQRSD y mediciones de satisfacción ciudadana para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y canales de atención de la entidad. | 2 Piezas gráficas elaboradas y divulgadas | Pieza con información que exponga las tendencias, temas recurrentes y oportunidades de mejora institucional frente a las PQRSD recibidas. | Divulgaciones realizadas /Divulgaciones programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaria General- Servicio al Ciudadano |  | Humanos Tecnológicos | N.A | 1 | 1
| 3 | Divulgar material audiovisual acerca del uso adecuado del sistema de gestión documental. | 1 Pieza audiovisual elaborada y divulgada | Pieza audiovisual divulgada | Pieza audiovisual elaborada y divulgada/ Pieza audiovisual programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaria General- Servicio al Ciudadano | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | N.A |  | 1
| 4 | Identificar los temas de mayor interés ciudadano a partir del comportamiento de las audiencias en los canales institucionales y formular recomendaciones para fortalecer la comunicación pública. | 1 Presentación con información acerca de los temas de mayor interés ciudadano | Presentación con información acerca de los temas de mayor interés ciudadano socializada ante Comité MIPG o Directivo | Presetación socializada/Presentación programada * 100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaria General- Servicio al Ciudadano |  | Humanos Tecnológicos | N.A |  | 1
| 5 | Realizar la revisión de las condiciones de accesibilidad digital de la página web de la Entidad y formular recomendaciones para fortalecer el acceso a la información por parte de la ciudadanía. | 1 Informe de evaluación de usabilidad y accesibilidad de la página web de la Entidad. | Informe de evaluación de usabilidad y accesibilidad de la página web de la Entidad, divulgado en Comité de Gestión y Desempeño. | Informes de evaluación elaborados/Informes de evaluación programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaría General-Gestión de la Tecnología |  | Humanos tecnológicos | N.A |  | 1
| 6 | Publicación y seguimiento del conjunto de datos abiertos de la Entidad. | 4 Informes de seguimiento y capturas de pantalla de la publicación | Captura de pantalla de publicación e informe de seguimiento de datos abiertos | Informes de seguimiento presentados/Informes de seguimiento programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaría General-Gestión de la Tecnología |  | Humanos tecnológicos | N.A | 1 | 3
| 7 | Elaborar informe de la gestión de la mesa técnica con periodicidad semestral, para presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Informe de Gestión | Informe de gestión de la mesa técnica elaborado presentado al Comité MIPG | informe elaborado/informe programado*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | Humanos Tecnológicos | NA | 1
| 8 | Elaborar el documento del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | 1 Documento del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Documento del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía | Documento elaborado/Documento programado*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 9 | Divulgar la ruta para consultar el catálogo de datos del Jardín Botánico José Celestino Mutis | 1 Pieza gráfica o audiovisual elaborada y divulgada | Pieza gráfica o audiovisual divulgada | Pieza gráfica o audiovisual elaborada y divulgada/ Pieza gráfica o audiovisual programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Subdirección Científica | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA | 1
| 10 | Divulgar enlace donde se encuentran las publicaciones de la Entidad. | 1 Pieza gráfica elaborada y divulgada | Pieza gráfica con información de consulta de las publicaciones de la Entidad | Pieza gráfica elaborada y divulgada/ Pieza gráfica programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Subdirección Científica Subdirección Educativa y Cultural Subdirección Técnica Operativa | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | N.A |  | 1
| 11 | Divulgar enlace donde se encuentran las publicaciones de la entidad. | 1 Pieza gráfica elaborada y divulgada | pieza gráfica con divulgación del enlace donde se encuentran las publicaciones de la entidad | Piezas gráficas elaboradas y divulgadas/Piezas gráficas programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Subdirección Científica Subdirección Educativa y Cultural Subdirección Técnica Operativa Comunicaciones |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 12 | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020, Anexo 2, mediante la aplicación de la Matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). | 4 Seguimientos al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020, Anexo 2. | Matriz excel (ITA) con el seguimiento mensual realizado. | Seguimientos realizados/Seguimientos programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 4
3.2 Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 13 | Analizar los resultados de las declaraciones de conflictos de interés presentadas por servidores públicos y generar recomendaciones preventivas para fortalecer la cultura de integridad institucional. | 1 Informe de análisis de las declaraciones de conflicto de interés elaborado y presentado a los directivos. | Informe de análisis de las declaraciones de conflicto de interés presentadas con recomendaciones en caso que aplique, elaborado y enviado a los directivos de la Entidad. | Informes elaborados y enviados/Informes programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaría General-Gestión del Talento Humano |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 14 | Implementar mecanismos para identificar la percepción de servidores públicos y contratistas respecto a la cultura de integridad, transparencia y ética pública en la Entidad. | 1 Encuesta de percepción aplicada. | Encuesta de percepción sobre la cultura de integridad, transparencia y ética pública en la Entidad aplicada. | Encuesta de percepción aplicada/Encuesta programada* 100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaría General-Gestión del Talento Humano Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 15 | Consolidar y socializar los cambios normativos que afectan a la Entidad. | 1 Pieza gráfica elaborada y divulgada | Pieza gráfica con socialización de actualización del normograma | Piezas gráficas elaboradas y divulgadas/Piezas gráficas programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Jurídica | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA | 1
| 16 | Realizar Mesa de trabajo para identificar acciones relacionadas con conflicto de interés para contratistas. | 1 Mesa de trabajo con Talento Humano, Jurídica y Oficina Asesora de Planeación. | Acta de reunión de la mesa de trabajo realizada. | Mesa de trabajo realizada /Mesa de trabajo programada *100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Jurídica Oficina Asesora de Planeación Sceratría General-Gestión del Talento Humano |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 17 | Promover la cultura de control y autocontrol mediante la socialización de buenas prácticas y recomendaciones derivadas de ejercicios de evaluación independiente. | 1 Socialización promoviendo la cultura de control y autocontrol. | Lista de asistencia y presentación con información socializada | Socializaciones realizadas/Socializaciones programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina de Control Interno |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 18 | Promover la cultura de control y autocontrol mediante la divulgación de buenas prácticas y recomendaciones derivadas de ejercicios de evaluación independiente. | 2 Piezas gráficas elaboradas y divulgadas promoviendo la cultura de control y autocontrol. | Pieza gráfica divulgada | Piezas gráficas elaboradas y divulgadas/Piezas gráficas programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina de Control Interno | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA |  | 2
| 19 | Identificar necesidades encaminadas a fortalecer el conocimiento de enfoque hacía la prevención. | 1 Encuesta de percepción aplicada. | Encuesta diseñada y aplicada a los líderes de proceso | Encuestas elaboradas y aplicadas/Encuestas programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina de Control Interno | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 20 | Divulgar buenas prácticas y recomendaciones asociadas a la gestión de riesgos de integridad pública para fortalecer la cultura preventiva de los procesos en el marco de la semana MIPG. | 1 divulgación de buenas prácticas asociadas a la gestión de riesgos de integridad pública en la semana MIPG | Lista de asistencia | Divulgaciones realizadas/Divulgaciones programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
3.3 Diálogo, Corresponsabilidad y Participación Incidente | 21 | Actualizar los documentos relacionados con la operación estadística de la Entidad | 1 documento actualizado de la operación estadística | * Documento metodológico de la operación estadística actualizado. * Enlace de la página web con documento metodológico de la operación estadística actualizado. | Número de enlaces actualizados/Número de enlaces programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Subdirección Técnica Operativa | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | N.A | 1
| 22 | Presentar los resultados consolidados de las encuestas de satisfacción aplicadas en los espacios de participación y educación ambiental, en el marco de la mesa técnica del Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía | 1 Acta de mesa técnica | Acta de la mesa técnica firmada | Acta con información presentada en la de mesa técnica /Acta con información presentada en la mesa técnica programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Subdirección Educativa y Cultural |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 23 | Sensibilización sobre el uso de la plataforma colibrí en la Entidad | 1 Sensibilización divulgada | Lista de asistencia y/o grabación | Sensibilización realizada/Sensibilización programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Todos los procesos | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 24 | Desarrollar una consulta con los grupos de valor para identificar oportunidades de mejora relacionadas con el acceso a los trámites y servicios institucionales. | 1 Consulta con los grupos de valor | Formulario aplicado e informe de resultados de la consulta realizada | Consultas realizadas/Consultas programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1

## 4. Iniciativas Adicionales
Plan Anual de Ejecución, Monitoreo y Seguimiento 2026
Componente 4: Iniciativas Adicionales | [11 empty] | Programación 2026 |  | Reporte del Periodo | Seguimiento OAP
Acción Estratégica | Nª | Actividad | Meta o Producto | Evidencia | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable Proceso Líder | Proceso Apoyo | Tipo de Recurso | Valor Recurso
[12 empty] | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3
4.1 Apropiación Social del PTEP | 1 | Elaborar y divulgar información sobre del Programa de Transparencia y Ética Pública orientada a fortalecer el conocimiento de sus componentes y responsabilidades | 1 Pieza gráfica sobre el PTEP elaborada y divulgada | Pieza gráfica elaborada y divulgada | Pieza gráfica elaborada/Pieza grafica programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
4.2 Gestión del Conocimiento e Innovación | 2 | Divulgación de la aplicación de las TVD y disposición final de los documentos. | 2 Piezas gráficas elaboradas y divulgadas | Piezas gráficas divulgadas | Piezas gráficas elaboradas y divulgadas/ Piezas gráficas programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaria General- Gestión Documental | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | N.A | 1 | 1
| 3 | Documentar y divulgar experiencias exitosas de participación en territorio | 1 Boletín con las experiencias identificadas | Boletín con las experiencias identificadas publicado en página web de la Entidad | Boletines elaborados y publicados/Boletines programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Subdirección Educativa y Cultural | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 4 | Documentar y divulgar una metodología innovadora utilizada en la estrategia de educación ambiental de la Entidad. | 1 Documento con metodología | Documento con metodologia implementada y divulgada en la página web de la Entidad | Documentos elaborados y divulgados/ Documentos programados*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Subdirección Educativa y Cultural | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 5 | Actualizar y divulgar el repositorio interno de conceptos jurídicos de la Entidad. | 1 Pieza gráfica elaborada y divulgada | Pieza gráfica con socialización del repositorio de conceptos jurídicos | Piezas gráficas elaboradas y divulgadas/Piezas gráficas programadas*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Oficina Jurídica | Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | NA |  | 1
| 6 | Socializar experiencias de comunicación pública desarrolladas por la Entidad | 2 Informativos "Mutisia" socializados | Informativo "Mutisia"-Noticias JBJCM socializado por medio de los canales de la Entidad. | Informativos socializados/Informativos programados *100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaria General-Comunicaciones |  | Humanos Tecnológicos | NA |  | 2
| 7 | Apoyar la divulgación y apropiación de la herramienta tecnológica (Gestor financiero) | 3 Acta y/o listado de asistencia y/o grabaciones de los espacios de socialización | Acta y/o listado de asistencia y/o grabaciones de los espacios de socialización. | Socialización realizada/Socialización programada*100 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Secretaría General-Gestión de la Tecnología |  | Humanos Tecnológicos | N.A |  | 3